## Спринт 1
Номер | Название задачи | Описание задачи | Исполнитель | Время выполнения | Статус
0 | Исправление багов с прошлого этапа | Исправить ошибки, которые были выявлены в предыдущей версии | Раиль | 3 дня | Выполнено
Бизнес-анализ
1 | Дополнить User Stories | Дополнить документ с User Stories для модулей: проверка контрагента, геолокация/погода, тепловая карта | Лейсан | 1 день | Выполнено
2 | Разработка макетов | Разработка макетов для форм: проверка контрагента, геолокация/погода, тепловая карта | Лейсан | 1 день | Выполнено
3 | Согласовать требования с заказчиком | Написать заказчику для утверждения новых модулей | Лейсан | ? | Выполнено
Макеты в Figma
4 | Добавить макет: проверка контрагента | Разработать макет формы с полем «ИНН контрагента», кнопкой «Проверить по API», панелью результатов | Лейсан | 3 часа | Выполнено
5 | Добавить макет: геолокация и погода | Разработать макет с выбором региона, прогнозом на 3 дня, рекомендациями (термоконтейнер/страховка) | Лейсан | 3 часа | Выполнено
6 | Добавить макет: тепловая карта склада | Разработать макет сетки склада с легендой цветов, фильтрами и экспортом | Лейсан | 4 часа | Выполнено
7 | Правка макетов | Будут внесены правки по запросу заказчика | Лейсан | 4 часа | Выполнено
Разработка БД
8 | Проектирование таблиц для новых модулей | Создать таблицы: ContractorChecks (история проверок), WeatherCache (кеш прогнозов), Movements (скорость движения товаров) | Лейсан | 4 часа | Выполнено
9 | Добавить поле ExpiryDate в Products | Добавить срок годности для каждого товара (партия) | Лейсан | 2 часа | Выполнено
Разработка модулей (Раиль)
10 | Реализация проверки контрагента | Интеграция с внешним API (налоговые/банкроты/директора), обработка ответов, сохранение истории | Раиль | 8 часов | Выполнено
11 | Реализация геолокации и погоды | Интеграция с API погоды, расчёт аномалий (мороз/жара за 2 дня), формирование рекомендаций | Раиль | 8 часов | Выполнено
12 | Реализация тепловой карты склада | Отрисовка сетки склада, цветовая индикация по сроку годности и скорости движения, фильтры | Раиль | 12 часов | Выполнено
Тестирование (Даша)
13 | Тестирование проверки контрагента | Прогнать тесты TC-COUNTER-01…04, проверить работу API, формат ИНН, ошибки | Даша | 4 часа | Выполнено
14 | Тестирование геолокации и погоды | Прогнать тесты TC-WEATHER-01…05, проверить прогнозы, аномалии, рекомендации | Даша | 4 часа | Выполнено
15 | Регресс | Перепроверить, что старый функционал не сломался после добавления новых модулей | Даша | 4 часа | Выполнено
16 | Оформление баг-репорта | Собрать все найденные ошибки в баг-репорт | Даша | 2 часа | Выполнено
Демо и фиксация
17 | Кнопка отгрузки активна без проверки ИНН | Добавить очистку области прогноза при изменении региона или даты | Раиль | 2 часа | Выполнено
18 | Кнопка отгрузки не блокируется при изменении ИНН | Добавить валидацию даты (не раньше текущей) | Раиль | 2 часа | Выполнено
19 | Сохранение отгрузки через API при чёрном списке | Реализовать сохранение прогноза в таблицу WeatherChecks при сохранении отгрузки | Раиль | 1 час | Выполнено
20 | Цвет ячейки не обновляется после изменения срока годности | Сохранять состояние поиска и восстанавливать подсветку после обновления карты | Раиль | 2 часа | Выполнено
21 | Цвет ячейки определяется по лучшей партии | Добавить сортировку партий по возрастанию срока годности в панели информации | Раиль | 1 час | Выполнено
22 | Синяя рамка при количестве ровно 10 | Сделать кнопку «Получить прогноз» неактивной, пока не выбран регион | Раиль | 1 час | Выполнено
23 | Демо внутри команды | Показать модули, проверить готовность к спринту 2 | Все | 1 час | Выполнено

## Спринт 2
Номер | Название задачи | Описание задачи | Исполнитель | Время выполнения | Статус
Доработка макетов
1 | Доработать макет тепловой карты | Добавить переключение метрики (срок годности / скорость движения), подсветку критических ячеек | Лейсан | 2 часа | Выполнено
2 | Доработать макет отгрузки с контрагентом | Добавить отображение статуса проверки контрагента в чеке отгрузки | Лейсан | 1 час | Выполнено
Доработка БД
3 | Добавить таблицу настроек скидок | Хранить настройки автоматической скидки на товары с близким сроком годности | Лейсан | 2 часа | Выполнено
4 | Добавить поле Currency в поставки | Сохранять валюту закупки для расчёта прибыли | Лейсан | 2 часа | Выполнено
Разработка (Раиль)
5 | Реализация автоматической скидки по сроку годности | При сроке годности менее N дней автоматически применять скидку в отгрузках | Раиль | 5 часов | Выполнено
6 | Реализация автоматического списания просрочки | При входе администратора проверять просроченные партии, списывать и фиксировать убыток | Раиль | 4 часа | Выполнено
7 | Реализация истории отгрузок с итоговой суммой | Добавить колонку «Сумма» и «Прибыль» в историю отгрузок, фильтр по периоду | Раиль | 4 часа | Выполнено
8 | Реализация отчёта по отгрузкам с экспортом | Сформировать отчёт (дата, покупатель, сумма, себестоимость, прибыль), экспорт в Excel или PDF | Раиль | 5 часов | Выполнено
9 | Реализация валюты учета и курсов | Выбор базовой валюты, автообновление курсов через API, сохранение цены закупки в валюте сделки | Раиль | 6 часов | Выполнено
10 | Реализация импорта поставки из CSV | Загрузка файла с артикулом, количеством, ценой, сроком годности, добавление в список поставки | Раиль | 5 часов | Выполнено
11 | Доработка тепловой карты | Добавить переключение метрики (срок годности / скорость движения), подсветку критических ячеек | Раиль | 4 часа | Выполнено
12 | Доработка проверки контрагента | Сохранять историю проверок, отображать последний результат в форме отгрузки | Раиль | 2 часа | Выполнено
Тестирование (Даша)
13 | Тестирование скидок и списаний | Проверить сценарии: скидка применяется, просрочка списывается, убыток фиксируется | Даша | 4 часа | Выполнено
14 | Тестирование отчётов и экспорта | Проверить формирование отчёта, фильтр по периоду, экспорт в Excel или PDF | Даша | 3 часа | Выполнено
15 | Тестирование валюты и импорта | Проверить выбор валюты, курс, импорт CSV (корректный и некорректный файлы) | Даша | 4 часа | Выполнено
16 | Регресс | Перепроверить все модули после доработок | Даша | 4 часа | Выполнено
17 | Оформление итогового баг-репорта | Собрать все ошибки за два спринта | Даша | 2 часа | Выполнено
Исправление выявленных багов (2 спринт)
17а | Баг №4: прогноз погоды не сбрасывается при смене региона | Добавить очистку области прогноза при изменении региона или даты | Раиль | 2 часа | Исправлено
17б | Баг №5: можно получить прогноз на прошедшую дату | Добавить валидацию даты (не раньше текущей) | Раиль | 1 час | Исправлено
17в | Баг №6: результат прогноза не сохраняется в базу | Реализовать сохранение прогноза в таблицу WeatherChecks | Раиль | 2 часа | Исправлено
17г | Баг №10: подсветка поиска пропадает после автообновления | Сохранять состояние поиска и восстанавливать подсветку | Раиль | 2 часа | Исправлено
17д | Баг №11: список партий не сортируется по сроку годности | Добавить сортировку партий по возрастанию срока годности | Раиль | 1 час | Исправлено
17е | Баг №12: кнопка прогноза активна при пустом регионе | Сделать кнопку неактивной, пока не выбран регион | Раиль | 1 час | Исправлено
Демо и фиксация
18 | Исправление багов по итогам тестирования | Исправить ошибки, найденные Дашей (6 багов) | Раиль | 9 часов | Выполнено
19 | Демо внутри команды | Финальный показ всех модулей | Все | 1 час | Выполнено
20 | Подготовка к защите | Собрать итоговую презентацию, чек-лист выполненных задач, инструкцию пользователя | Лейсан | 4 часа | В процессе